## 流程变化
一、存在问题及流程调整计划
角色 | 原流程 | 新流程
项管
策划
组长
二、解决方案及对大家的影响
1、解决方案
1）统一使用工具：统一为腾讯在线文档
2）统一排程表格式
需求/任务命名方式：排程表模块、主任务、子任务都需要跟S表一致。可通过S表筛选出跟自己部门相关的内容。开发内容以组长拆解为准。 |  | S表
表头保持一致：选填内容为某些组特别需要，如果本组没有，不填即可
部门需跟TB上的分组一致：策划，客户端-玩法，客户端-系统，服务端，UI，音频，工具组，数据组，测试组，3D角色，3D场景，3D动作，3D特效，2D角色，2D场景
执行人员姓名需要全名
2、对大家的影响
方案的设计角度希望可以替换掉原本的排程表
部门 | 调整变化
2D/3D/UI/音频 | 替代原排程表，由念念协助持续维护。
数据 | 不会替代原表格，作用不同。可以支持梳理按照格式统一梳理排期
客户端/服务端 | 跟原格式相比，主要缺少了总工量和工量评估，已经有加入到F表模板里
QA | 跟原格式相比，主要多了任务类型，来源（计划/插单）
工具 | 不会替代原表格，作用不同。可以支持梳理按照格式统一梳理排期
S2表会议
制定排程
制定F表模板
整理F表
TB建单
拆解任务（F表）
拆解任务（策划案）
策划和组长是同时进行的
1、命名方式不同
2、各组的排程格式不同
耗时2~3天，问题：
1、重复机械性工作
2、信息同步不及时
S2表会议
制定排程
整理F表
TB建单
拆解任务（策划案）
1、仅需直接复制后排序即可产生F表
2、信息同步更方便

## F表模板（原流程）
模块 | 主任务 | 子任务 | 开发内容 | 部门 | 代理人 | 负责人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合 并 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 先 行 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 正 式
付费 | 每日精选推送优化 (V27热更) | 每日精选推送优化 (V27热更) |  |  | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 每日精选推送优化服务端开发 | 服务端 | 洪光裕 | 林志伟
|  |  | 每日精选推送优化客户端开发 | 外围客户端 | 巫锡金 | 张晓炜
|  |  | 每日精选推送优化UI设计 | UI | 江波 | 王凯琳
|  |  | 每日精选推送优化策划配置&验收 | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 每日精选推送优化客户端拼界面 | 外围客户端 | 巫锡金 | 张晓炜
|  |  | 每日精选推送优化QA撰写测试用例 | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 每日精选推送优化QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝
| 人民币特惠上新 (V27热更) | 人民币特惠自动上新 (V27热更) |  |  | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 人民币特惠自动上新功能服务端开发 | 服务端 | 洪光裕 | 林志伟
|  |  | 人民币特惠自动上新功能客户端开发 | 外围客户端 | 巫锡金 | 张晓炜
|  |  | 人民币特惠自动上新功能UI设计 | UI | 江波 | 王凯琳
|  |  | 人民币特惠自动上新功能UI核对 | UI | 江波 | 王凯琳
|  |  | 人民币特惠自动上新功能客户端拼界面 | 外围客户端 | 巫锡金 | 张晓炜
|  |  | 人民币特惠自动上新功能策划配置&验收 | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 人民币特惠自动上新功能QA撰写测试用例 | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 人民币特惠自动上新功能QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝
|  | 人名币特惠上新规划 |  |  | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 花木兰主题人民币特惠UI设计 | UI | 江波 | 卓彦
|  |  | 花木兰主题人民币特惠UI制图 | UI | 江波 | 卓彦
|  |  | 花木兰主题人民币特惠QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 夏季沙滩主题人民币特惠UI设计 | UI | 江波 | 江波
|  |  | 夏季沙滩主题人民币特惠UI制图 | UI | 江波 | 凯琳
|  |  | 周年庆人民币特惠UI设计 | UI | 江波 | 江波
|  |  | 周年庆人民币特惠UI制图 | UI | 江波 | 凯琳
|  |  | 夏季沙滩&周年庆人民币特惠QA测试（7.30） | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 七夕主题人民币特惠UI设计 | UI | 江波 | 杨诗莹
|  |  | 七夕主题人民币特惠UI制图（7.30） | UI | 江波 | 杨诗莹
|  |  | 七夕主题人民币特惠QA测试（8.10） | QA | 施武金 | 管水宝
| 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 |  |  | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 花木兰主题：策划设计（已完成） | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 花木兰主题：原画设计 | 2D | 勒跃 | 夏蔚
|  |  | 花木兰主题：资源标识填写 | 2D | 勒跃 | 夏蔚
|  |  | 花木兰主题：美术PR精修角色图 | 2D | 勒跃 | 夏蔚
|  |  | 花木兰主题：策划配置物品表 | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 花木兰主题：UI广告草图 | UI | 江波 | 卓彦
|  |  | 花木兰主题：广告图+推荐位策划需求 | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 花木兰主题：广告图美术角色动作设计+渲染 | 3D | 则明 | 林博凯
|  |  | 花木兰主题：运营需求角色三视图渲染 | 3D | 则明 | 林博凯
|  |  | 花木兰主题：UI广告图框架精修 | UI | 江波 | 卓彦
|  |  | 花木兰主题：UI设计（推荐位+返场图） | UI | 江波 | 卓彦
|  |  | 花木兰主题：UI制图（广告图） | UI | 江波 | 卓彦
|  |  | 花木兰主题：UI制图（推荐位+返场图） | UI | 江波 | 卓彦
|  |  | 花木兰主题：广告图繁体字UI设计 | UI | 江波 | 江波
|  |  | 花木兰主题：美术资源上传 | TA | 王戬 | 王戬
|  |  | 花木兰主题：发广告图给运营 | 运营 | 老哥 | 老哥
|  |  | 花木兰主题：音频制作：战场动作 | 音频 | 李治峥 | 炳文
|  |  | 花木兰主题：音频制作：战场动作 集成、验证 | 音频 | 李治峥 | 炳文
|  |  | 花木兰主题：音频制作：飞高高 | 音频 | 李治峥 | 炳文
|  |  | 花木兰主题：音频制作：飞高高 集成、验证 | 音频 | 李治峥 | 炳文
|  |  | 花木兰主题：音频验收：战场动作 | 音频 | 李治峥 | 李治峥
|  |  | 花木兰主题：UI绘制物品图标 | UI | 江波 | 陈培泓
|  |  | 花木兰主题：3D资源美术自检 | 3D | 则明 | 则明
|  |  | 花木兰主题：策划配置物品命名&验收 | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 花木兰主题：战场枪皮肤配置 | 策划 | 宗泽 | 伟敏
|  |  | 花木兰主题：UI验收UI资源 | UI | 江波
|  |  | 花木兰主题：QA资源测试 | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 花木兰主题：QA内网热更测试 | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 花木兰主题：客户端合并资源 | 客户端 | 锡金 | 锡金
|  |  | 花木兰主题：服务端更新导表 | 服务端 | 洪光裕 | 林志伟
|  |  | 花木兰主题：先行服热更新 | 运营 | 老哥 | 老哥
|  |  | 花木兰主题：先行服热更新QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 花木兰主题：先行服测试资源发放 | 运营 | 老哥 | 老哥
|  |  | 花木兰主题：正式服热更新 | 运营 | 老哥 | 老哥
|  |  | 花木兰主题：正式服热更新QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 花木兰主题：正式服测试资源发放 | 运营 | 老哥 | 老哥

## 美音（新格式）
模块 | 主任务 | 子任务 | 执行内容 | 部门 | 代理人 | 负责人 | 是否导入F表 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 赛季-海王浴场part2 | 3D场景 | 赵则明 | 曾志雄
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 赛季-海王浴场part3 | 3D场景 | 赵则明 | 曾志雄
研究项 | 研究项 | 研究项 | 3D材质库制作 | 3D角色 | 赵则明 | 陈戟川
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 终身浴场海底动物8，9，10 | 3D角色 | 赵则明 | 陈戟川
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 【制图】夏日沙滩缤纷广告 | UI | 江波 | 王凯琳
新手任务 | 新手任务 | 新手任务 | 对标练习：圣诞树 | 3D场景 | 赵则明 | 陈天奕
新手任务 | 新手任务 | 新手任务 | 练习：雕像 | 3D场景 | 赵则明 | 陈天奕
新手任务 | 新手任务 | 新手任务 | 练习：房屋 | 3D场景 | 赵则明 | 陈天奕
研究项 | 研究项 | 研究项 | 香肠建筑特殊设计提炼 | 2D场景 | 勒跃 | 陈伟建
玩法 | 出生岛 | 出生岛氛围包装 | V29出生岛氛围包装—中秋氛围 | 3D场景 | 勒跃 | 陈伟建
研究项 | 研究项 | 研究项 | 场景原画设计规范 | 2D场景 | 勒跃 | 范诚斌
服务 | 三周年 | 三周年关卡 | 3周年出生点包装特效 | 3D特效 | 赵则明 | 傅佳亿
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 时光机散件特效4个 | 3D特效 | 赵则明 | 傅佳亿
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 时光机-UI动画 | 3D特效 | 赵则明 | 傅佳亿
玩法 | 街机模式 | 枪战 | 4V4界面动画 | 3D特效 | 赵则明 | 傅佳亿
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 【设计】七夕缤纷补给广告精修 | UI | 江波 | 杨诗莹
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 【制图】七夕缤纷补给广告制图 | UI | 江波 | 杨诗莹
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 【制图】七夕缤纷补给推荐位及返场图制图 | UI | 江波 | 杨诗莹
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 夏日派对飞高高特效 | 3D特效 | 赵则明 | 傅佳亿
研究项 | 研究项 | 研究项 | 3D材质库制作 | 3D角色 | 赵则明 | 耿建
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷&三周年 | 缤纷-夏日+三周年动作道具 | 3D角色 | 赵则明 | 耿建
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S6赛季-淘汰郎1 | 3D角色 | 赵则明 | 耿建
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S6赛季-淘汰郎2 | 3D角色 | 赵则明 | 耿建
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S6赛季恶作剧道具 | 3D角色 | 赵则明 | 耿建
研究项 | 研究项 | 研究项 | 3D材质库制作 | 3D角色 | 赵则明 | 洪金塔
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S6赛季-紫色散件1 | 3D角色 | 赵则明 | 洪金塔
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S6赛季动作道具 | 3D角色 | 赵则明 | 洪金塔
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | 缤纷-七夕动作道具 | 3D角色 | 赵则明 | 洪金塔
付费 | 缤纷补给箱 | 魔幻强缤纷 | 魔幻枪正式稿 | 2D角色 | 勒跃 | 周久迦
付费 | 缤纷补给箱 | 魔幻强缤纷 | 魔幻主题套装正式稿 | 2D角色 | 勒跃 | 周久迦
研究项 | 研究项 | 研究项 | 3D材质库制作 | 3D角色 | 赵则明 | 纪东峰
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 外包反馈 | 3D角色 | 赵则明 | 纪东峰
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 终身浴场海底动物1、2、3、4 | 3D角色 | 赵则明 | 纪东峰
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 七夕-派对卡背景1特效 | 3D特效 | 赵则明 | 傅佳亿
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 【制图】夏日沙滩缤纷推荐位及返场图 | UI | 江波 | 王凯琳
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 【制图】夏日沙滩缤纷特惠 | UI | 江波 | 王凯琳
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 缤纷-夏日-渲染图 | 3D美宣 | 赵则明 | 林博凯
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 【设计】夏日缤纷补给精修 | UI | 江波 | 江波 | 江波
|  |  | 设计内容跟进验收 | 2D场景 | 勒跃 | 勒跃
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 【设计】夏日缤纷补给精修 | UI | 江波 | 江波
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 缤纷-七夕-战场动作特效 | 3D特效 | 赵则明 | 傅佳亿
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 时光机-UI渲染图 | 3D美宣 | 赵则明 | 林博凯
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季套装付费原画 | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季紫色战场动作（1个） | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季套装免费原画 | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季散件 | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季淘汰郎（2个） | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季免费季票飞高高 | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7气泡表情（6个） | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7头像（6个） | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季派对卡原画（2绿） | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季紫色战场动作（2个） | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季角色表情绘制细化 | 2D角色 | 勒跃 | 林舒宇
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 缤纷-七夕-橙色武器特效 | 3D特效 | 赵则明 | 傅佳亿
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 七夕-派对卡背景2特效 | 3D特效 | 赵则明 | 张涛
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S6赛季外包-动作设计稿8个 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 夏日主题-飞高高动作 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 夏日主题-套装蒙皮4个 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 缤纷-七夕-飞高高特效 | 3D特效 | 赵则明 | 张涛
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 缤纷-七夕-渲染图 | 3D美宣 | 赵则明 | 林博凯
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 时光机-飞高高动作 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
服务 | 三周年 | 三周年关卡 | 3周年-出生点包装动作（草裙舞+DJ） | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 赛季-海王浴场生物动作 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
研究项 | 研究项 | 研究项 | 3D材质库制作 | 3D角色 | 赵则明 | 蒙柯臣
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 外包反馈 | 3D角色 | 赵则明 | 纪东峰
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 终身浴场海底动物5，6，7 | 3D角色 | 赵则明 | 邱泽浩
研究项 | 研究项 | 研究项 | 3D材质库制作 | 3D角色 | 赵则明 | 邱泽浩
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季套装付费原画 | 2D角色 | 勒跃 | 苏勇平 | [8 empty] | 请假
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季枪械原画 | 2D角色 | 勒跃 | 苏勇平
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季飞高高原画（2紫） | 2D角色 | 勒跃 | 苏勇平
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季派对卡原画（3紫1蓝） | 2D角色 | 勒跃 | 苏勇平
付费 | 赛季 | 赛季季票奖励 | S7赛季紫色战场动作（1个） | 2D角色 | 勒跃 | 苏勇平
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 赛季-海王浴场part2 | 3D场景 | 赵则明 | 汤炜
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 赛季-海王浴场part3 | 3D场景 | 赵则明 | 汤炜
服务 | 三周年 | 三周年关卡 | 3周年出生点模型 | 3D模型 | 赵则明 | 汤炜
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 【设计】夏日缤纷繁体版 | UI | 江波 | 江波
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 【设计】夏日缤纷补给精修 | UI | 江波 | 陈培泓
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 【设计】三周年特惠推荐位 | UI | 江波 | 江波 | 江波
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 【设计】三周年特惠推荐位 | UI | 江波 | 王凯琳
玩法 | 出生岛 | 出生岛氛围包装 | V29出生岛氛围包装—中秋氛围 | 2D场景 | 勒跃 | 王秀菊
玩法 | 出生岛 | 出生岛氛围包装 | V29出生岛氛围包装—中秋氛围 | 2D场景 | 勒跃 | 陈伟健
服务 | 三周年 | 三周年外围 | V28-3周年-修图 | 2D角色 | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱 | 魔幻强缤纷 | 魔幻主题套装正式稿 | 2D角色 | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱 | 魔幻强缤纷 | 魔幻主题派对卡 | 2D角色 | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱 | 魔幻强缤纷 | 魔幻主题飞高高正式稿 | 2D角色 | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱 | 夏日缤纷 | 夏日主题精修 | 2D角色 | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 外包反馈 | 3D角色 | 赵则明 | 蒙柯臣
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 七夕飞高高 | 3D角色 | 赵则明 | 陈戟川
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 【设计】三周年弹窗广告精修 | UI | 江波 | 卓彦
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 【制图】三周年弹窗广告 | UI | 江波 | 卓彦
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 【设计】三周年相关图标 | UI | 江波 | 陈培泓
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 缤纷-七夕-蒙皮4个 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 三周年-空中巴士特效 | 3D特效 | 赵则明 | 张涛
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 3周年-商城推荐位UI动画 | 3D特效 | 赵则明 | 张涛
服务 | 三周年 | 三周年外围 | 时光机-飞高高特效 | 3D特效 | 赵则明 | 张涛
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 海王浴场场景特效 | 3D特效 | 赵则明 | 张涛
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 缤纷-七夕-战场动作双人 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 缤纷-七夕-飞高高动作 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 赛季-海王浴场part2 | 3D场景 | 赵则明 | 张镇城
玩法 | S6赛季关卡 | 赛季关卡-众神浴场 | 赛季-海王浴场part3 | 3D场景 | 赵则明 | 张镇城
付费 | 缤纷补给箱 | 中秋缤纷 | 25期缤纷-中秋 概念 | 2D角色 | 勒跃 | 黄俊廉
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 缤纷-七夕-橙色武器蒙皮 | 3D动作 | 赵则明 | 刘小明
付费 | 赛季 | 赛季漫画 |  | 2D角色 | 勒跃 | 庄孟鸿
付费 | 赛季 | 赛季 | S6赛季玩法发散 | 2D角色 | 勒跃 | 庄孟鸿
研究项 | 缤纷补给箱 | 春节缤纷补给箱 | 迪士尼联动 | 2D角色 | 勒跃 | 庄孟鸿
研究项 | 研究项 | 研究项 | 角色设定设计思路框架 | 2D角色 | 勒跃 | 庄孟鸿
研究项 | 研究项 | 研究项 | 【S6】赛季玩法 技能设计 | 2D角色 | 勒跃 | 庄孟鸿
研究项 | 研究项 | 研究项 | 玩法设计框架思路框架扩展梳理 | 2D角色 | 勒跃 | 庄孟鸿
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 七夕战场动作设计 | 2D角色 | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 七夕缤纷精修 | 2D角色 | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱 | 七夕缤纷 | 七夕资源标识填写 | 2D角色 | 勒跃 | 黄俊廉
付费 | 人民币特惠上新 | 人名币特惠上新规划 | 七夕主题人民币特惠UI设计 | UI | 江波 | 杨诗莹
付费 | 人民币特惠上新 | 人名币特惠上新规划 | 七夕主题人民币特惠UI制图（7.30） | UI | 江波 | 杨诗莹
延期
已排期
|  | 插单 | 插单需把模块内容变更为插单 | 例：插单 缤纷补给箱 七夕缤纷 七夕资源标识填写 2D角色 勒跃 黄俊廉
|  | 需要TB单&调整时间 | 字体标红
排期调整
请假
排期取消&排期不明确
|  | 优点 | 1.可以直接粘贴日报
2.可以看到模块的相关任务排期，快速排期
3.可直接导入F表
4.解决命名不一致问题
5.好导出数据和统计组员任务数量&插单数量
6.可多人同时操作，屏蔽
|  | 注意&建议 | 1.多人拥有编辑权限，可能误操作
2.排序区域需要选择所有表头有内容部分
3.姓名要全称
4.不能按工作流程排序部门
| 权责 | 规划阶段 | 1.项管F表阶段接管项目排期
2.组长需提供执行任务的工时对照表
|  | 执行阶段 | 1.优化单插单，如是微小工量单1天工量以内，有合理原因项管可直接评估，并将结论同步组长。大的插单影响范围较大需要组长评估
2.延期，如不影响其他部门和资源完成时间项管可直接修改排期后同步组长。影响范围较大需组长评估

## V28F表
模块 （跟S表一致） | 主任务 （跟S表一致） | 子任务 （跟S表一致） | 开发内容 （以组长拆解子任务为准） | 部门 | 代理人 | 负责人 | 是否导入F表 （选填） | 是否完成 （选填） | 工量评估 （选填） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合 并 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 先 行 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 正 式
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：原画设计 | 2D | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：资源标识填写 | 2D | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：美术PR精修角色图 | 2D | 勒跃 | 夏蔚
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：广告图美术角色动作设计+渲染 | 3D | 则明 | 林博凯
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：运营需求角色三视图渲染 | 3D | 则明 | 林博凯
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：3D资源美术自检 | 3D | 则明 | 则明
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：QA资源测试 | QA | 施武金 | 管水宝
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：QA内网热更测试 | QA | 施武金 | 管水宝
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：先行服热更新QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：正式服热更新QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：美术资源上传 | TA | 王戬 | 王戬
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：UI绘制物品图标 | UI | 江波 | 陈培泓
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：广告图繁体字UI设计 | UI | 江波 | 江波
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：UI广告草图 | UI | 江波 | 卓彦
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：UI广告图框架精修 | UI | 江波 | 卓彦
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：UI设计（推荐位+返场图） | UI | 江波 | 卓彦
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：UI制图（广告图） | UI | 江波 | 卓彦
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：UI制图（推荐位+返场图） | UI | 江波 | 卓彦
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：UI验收UI资源 | UI | 江波
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：策划设计（已完成） | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：策划配置物品表 | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：广告图+推荐位策划需求 | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：策划配置物品命名&验收 | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：战场枪皮肤配置 | 策划 | 宗泽 | 伟敏
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：服务端更新导表 | 服务端 | 洪光裕 | 林志伟
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：客户端合并资源 | 客户端 | 锡金 | 锡金
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：音频制作：战场动作 | 音频 | 李治峥 | 炳文
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：音频制作：战场动作 集成、验证 | 音频 | 李治峥 | 炳文
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：音频制作：飞高高 | 音频 | 李治峥 | 炳文
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：音频制作：飞高高 集成、验证 | 音频 | 李治峥 | 炳文
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：音频验收：战场动作 | 音频 | 李治峥 | 李治峥
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：发广告图给运营 | 运营 | 老哥 | 老哥
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：先行服热更新 | 运营 | 老哥 | 老哥
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：先行服测试资源发放 | 运营 | 老哥 | 老哥
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：正式服热更新 | 运营 | 老哥 | 老哥
付费 | 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 | 花木兰主题：正式服测试资源发放 | 运营 | 老哥 | 老哥
玩法 | 降低射击难度 | 测试自动开火 | 自动开火测试用例 | QA | 杨天龙 | 陈永贵
玩法 | 降低射击难度 | 测试自动开火 | 自动开火测试 | QA | 杨天龙 | 陈永贵
玩法 | 降低射击难度 | 测试辅助瞄准 | 辅助瞄准测试用例 | QA | 杨天龙 | 陈永贵
玩法 | 降低射击难度 | 测试辅助瞄准 | 辅助瞄准测试 | QA | 杨天龙 | 陈永贵
玩法 | 降低射击难度 | 拾取武器自动装填 | 拾取武器自动装填测试用例 | QA | 杨天龙 | 陈永贵
玩法 | 降低射击难度 | 拾取武器自动装填 | 拾取武器自动装填测试 | QA | 杨天龙 | 陈永贵
玩法 | 降低射击难度 | 测试自动开火 | 自动开火功能UI设计 | UI | 江波 | 陈培泓
玩法 | 降低射击难度 | 测试辅助瞄准 | 辅助瞄准功能设置界面UI按钮 | UI | 江波 | 陈培泓
玩法 | 降低射击难度 | 测试自动开火 | 自动开火策划案 | 策划 | 李宗泽 | 李泊涌
玩法 | 降低射击难度 | 拾取武器自动装填 | 拾取武器自动装填策划案 | 策划 | 李宗泽 | 李泊涌
玩法 | 降低射击难度 | 测试辅助瞄准 | 辅助瞄准策划案 | 策划 | 李宗泽 | 庄伟敏
玩法 | 降低射击难度 | 测试自动开火 | 自动开火功能服务器 | 服务端 | 洪光裕 | 洪光裕
玩法 | 降低射击难度 | 测试辅助瞄准 | 辅助瞄准功能分支服务器 | 服务端 | 洪光裕 | 洪光裕
玩法 | 降低射击难度 | 拾取武器自动装填 | 拾取武器自动装填功能服务器 | 服务端 | 洪光裕 | 洪光裕
玩法 | 降低射击难度 | 测试自动开火 | 自动开火机制开发 | 客户端 | 魏炜 | 陈剑平
玩法 | 降低射击难度 | 测试自动开火 | 自动开火UI客户端拼界面 | 客户端 | 魏炜 | 陈剑平
玩法 | 降低射击难度 | 测试辅助瞄准 | 辅助瞄准机制开发 | 客户端 | 魏炜 | 陈剑平
玩法 | 降低射击难度 | 拾取武器自动装填 | 拾取武器自动装填机制开发 | 客户端 | 魏炜 | 陈剑平
玩法 | 降低射击难度 | 测试自动开火 | 自动开火数据统计 | 数据 | 沈小慧 | 沈小慧
玩法 | 降低射击难度 | 测试辅助瞄准 | 辅助瞄准数据统计 | 数据 | 沈小慧 | 沈小慧

## 2D-3D
美术组排程表v28 |  | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
组别 | 成员
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
角色2D | SC | 1: 玩法设计思路框架PPT制作; 5: 角色设定设计思路框架梳理; 8: 【S6】赛季玩法 发散; 9: 【V28】星星争夺战玩法概念; 16: 【S6】赛季玩法 发散; 22: 【S6】赛季玩法 发散; 28: 【S6】赛季玩法 道具设计; 30: 【春节】迪斯尼联动活动框包装架梳理/概念图绘制; 6: 【春节】迪斯尼联动活动框包装架梳理/概念图绘制; 7: 【S6】赛季玩法 技能设计; 13: 角色设定设计思路框架梳理; 20: 玩法设计框架思路框架扩展梳理; 27: 【S6】赛季漫画绘制
三周年时光机-淘汰郎
| 勇平 | 1: 概念设计基本流程文档补完; 8: 三周年-空中巴士包装; 11: 三周年时光机-飞高高; 16: 模式入口图x2(8v8跳伞，彩虹能源）; 18: 【S7】赛季概念发散; 22: 【S7】赛季概念发散; 28: 【S7】赛季角色调整; 29: 【S7】赛季角色调整; 30: V28-版本预告修图; 2: 【S7】付费100级正式稿; 3: 【S7】付费50级正式稿; 6: 【S7】付费50级正式稿; 7: 【S7】付费25级正式稿; 8: 请假; 13: 【S7】枪皮肤设计（包括正式稿）; 20: 【S7】枪皮肤设计（包括正式稿）; 22: 【S7】2个紫色飞高高设定（包括正式稿）; 27: 【S7】2个紫色飞高高设定（包括正式稿）; 30: 【S7】3紫色1蓝派对卡（包含正式稿））; 3: 【S7】3紫色1蓝派对卡（包含正式稿））; 5: S7紫色战场动作1
[24 empty] | 七夕角色调整 | [6 empty] | 【S7】赛季角色调整 | 【S7】付费100级正式稿
| 舒宇 | 1: 气泡表情设计文档; 3: 三周年-任务道具小蛋糕/出生岛互动道具; 8: 三周年时光机-散件（头部、连衣、手部、脚部）; 17: 【S7】赛季概念发散; 28: 【S7】赛季角色调整; 29: 【S7】赛季角色调整; 30: 【S7】赛季角色调整; 1: 【S7】付费75级正式稿; 3: 【S7】付费1级正式稿; 6: 【S7】付费1级正式稿; 7: 【S7】免费男正式稿; 9: 【S7】免费女正式稿; 13: 正式稿核对细节调整; 15: 【S7】散件设计（包含正式稿）; 20: 【S7】2淘汰郎设计（包含正式稿）; 23: 【S7】免费季票飞高高; 27: 【S6】6个气泡表情; 30: 【S7】6个头像; 3: 【S7】6个头像; 4: 【S7】2绿色背景卡; 6: 【S7】角色表情绘制细化; 7: S7紫色战场动作2
|  | 面部文件绘制 |  |  | 飞高高 等 设计文档
| 俊廉 | 1: 22期魔幻+强主题调整; 3: 魔幻细化; 4: 三周年战场动作DJ打碟概念+正式稿; 15: 七夕-概念调整; 19: 七夕-配件调整; 22: 七夕-设定方案调整; 28: 魔幻主题细化调整; 1: 魔幻配件概念; 3: 中秋讨论与发散; 6: 七夕-资源标识填写
[6 empty] | 三周年新增套装概念 |  |  | 三周年-新增套装概念 | 三周年-新增套装细化 |  | 三周年-新增枪方向+其他配件 | [24 empty] | 25期缤纷-中秋 概念
| 夏蔚 | 1: 三周年套装概念讨论; 2: 三周年套装概念草图 + 调整; 4: 花木兰新增套装概念; 8: 花木兰新增套装概念; 9: 花木兰新增套装正式稿; 12: 七夕-概念调整; 15: 花木兰正式稿; 16: 七夕-飞高高发散; 17: 七夕-朱丽叶概念细化; 18: 七夕-朱丽叶正式稿; 22: 七夕-织女正细化+正式稿; 28: 飞高高设计正式稿; 30: 七夕-派对卡X2; 3: 七夕-战场动作设计
|  | 埃及主题修图 | [9 empty] | 花木兰新增-资源标识填写 | [12 empty] | 夏日主题修图（上午） | [7 empty] | 花木兰美术精修 |  |  |  | 魔幻主题正式稿4 |  | 24期缤纷-魔幻-飞高高正式稿 |  | V28-3周年-修图 |  |  | 24期缤纷-魔幻-派对卡 |  |  |  | 夏日主题精修 | [13 empty] | 七夕PR精修
| 久迦 | 1: 22期魔幻+强主题调整; 3: 三周年设定概念; 4: 花木兰新增战场动作; 8: 花木兰新增战场动作细化; 9: 三周年-新增枪概念; 11: 夏日冰淇淋人正式稿; 12: 夏日冰淇淋人正式稿; 15: 七夕-枪械飞高高发散; 17: 七夕-罗密欧概念细化; 18: 七夕-罗密欧正式稿; 22: 七夕-牛郎细化+正式稿; 28: 七夕-近战武器（玫瑰）
[9 empty] | 花木兰-油纸伞飞高高 | [20 empty] | 魔幻主题正式稿1 |  | 魔幻主题正式稿2 |  | 魔幻主题正式稿3 |  |  | 魔幻枪正式稿
| 伟建 | 15: S6赛季关卡-资源填表; 18: 七夕-场景布景板装饰; 22: 香肠建筑特殊设计提炼; 28: 香肠建筑特殊设计提炼; 2: 三国题材概念方向+融合设计提炼; 13: V29出生岛氛围包装—中秋
|  | S6赛季关卡概念 |  |  | 三周年-出身岛概念 |  |  |  | S6赛季关卡-区域概念拆分 | [6 empty] | S6赛季关卡-补充调整 | [6 empty] | 三周年-出生岛补充
模型 | 柯臣 | 1: 外包反馈; 8: 外包反馈; 15: 夏日外包模型整理; 17: 外包反馈; 22: 外包反馈; 28: 外包反馈; 30: S6赛季外包整理; 6: 七夕外包反馈; 13: 七夕外包反馈; 18: 七夕外包反馈整理; 20: 七夕外包反馈整理
|  | 3D材质库制作 | 飞高高制作规范优化 | 3D材质库制作 |  |  |  |  | 3D材质库制作 | [6 empty] | 3D材质库制作 | [6 empty] | 3D材质库制作 | [5 empty] | 3D材质库制作 | [7 empty] | 3D材质库制作 | [6 empty] | 3D材质库制作
| 东峰 | 1: 缤纷-夏日橙色枪皮肤; 8: 缤纷-夏日橙色枪皮肤; 9: 贴图精度对比调试; 15: 缤纷-花木兰套装2; 22: 缤纷-花木兰套装2; 28: 缤纷-花木兰套装2; 29: 3D材质库整理; 6: 阿瑞斯贴图材质测试; 9: 材质整理; 13: 海底动物1，2，3，4
|  | 夏日胖大星外包反馈+S6赛季波塞冬反馈 | [6 empty] | 夏日胖大星外包反馈+S6赛季波塞冬反馈 |  |  |  | 外包模型整理 |  |  | 外包反馈 |  | 外包模型整理 | 外包反馈 |  |  |  | 外包反馈 | [5 empty] | 外包反馈 |  |  |  |  | 缤纷-夏日海龟飞高高整理 |  |  | 夏日外包反馈 | [6 empty] | 缤纷-夏日冰淇淋套装整理 | 七夕外包反馈
| 泽浩 | 1: S6赛季-橙色枪皮肤AK12; 8: S6赛季-紫色枪皮肤M249; 10: S6赛季-哈迪斯; 15: S6赛季-哈迪斯; 22: 香肠3周年-蛋糕（需求取消）; 28: 香肠3周年-蛋糕; 6: 阿瑞斯贴图材质测试; 9: 材质整理; 13: 海底动物5，6，7
[23 empty] | 材质库金属，漆面，塑料材质整理 | [5 empty] | 材质库金属，漆面，塑料材质整理 |  |  | 缤纷-七夕武器皮肤（玫瑰花）
| 金塔 | 1: S6赛季-男; 5: S6赛季-紫色散件1; 8: S6赛季-紫色散件1; 9: 缤纷-花木兰飞高高; 15: 缤纷-花木兰飞高高; 16: 缤纷-夏日Vector优化; 19: 缤纷-花木兰飞高高; 22: 缤纷-花木兰动作道具; 23: 缤纷-花木兰动作道具; 24: 香肠3周年-空中巴士; 28: 香肠3周年-空中巴士; 3: 香肠3周年-淘汰郎; 7: 阿瑞斯贴图材质测试; 10: 材质整理; 13: 材质整理; 14: S6赛季-紫色散件1; 16: S6赛季动作道具; 20: 缤纷-七夕动作道具
三周年空中巴士气球新增
| 耿健 | 1: S6赛季-女; 8: S6赛季-蓝色散件5; 15: S6赛季-蓝色散件5; 18: S6赛季紫色平底锅; 22: S6赛季紫色平底锅; 23: 香肠3周年-服装散件; 28: 香肠3周年-服装散件; 6: 阿瑞斯贴图材质测试; 9: 材质整理; 13: 缤纷-夏日+三周年动作道具; 16: S6赛季-淘汰郎1; 17: S6赛季-淘汰郎2; 20: S6赛季恶作剧道具
| 戟川 | 1: S6赛季-紫色枪皮肤K98; 4: S6赛季-蓝色枪皮肤S686; 8: S6赛季-蓝色枪皮肤S686; 9: S6赛季-宙斯飞高高; 15: S6赛季-宙斯飞高高; 22: S6赛季-宙斯飞高高; 23: 香肠3周年-飞高高; 28: 香肠3周年-飞高高; 6: S6赛季飞高高; 7: 阿瑞斯贴图材质测试; 10: 材质整理; 13: 海底动物8，9，10; 20: 缤纷-七夕飞高高; 27: 缤纷-七夕飞高高
S6赛季飞高高
动作 | 小明 | 1: 缤纷-夏日主题-参考收集; 2: 缤纷-夏日主题-派对卡姿势; 5: 缤纷-夏日主题-战场展示动作; 8: 缤纷-夏日主题-战场展示动作; 12: V28-优化-飞高高开启BUG; 15: 缤纷-花木兰-派对卡姿势; 18: 缤纷-花木兰-战场动作; 20: 缤纷-花木兰-飞高高; 22: 缤纷-花木兰-战场动作; 24: V28-三周年-出生点跳舞动作4个（蹦迪）; 28: V28-三周年-出生点跳舞动作4个（蹦迪）; 2: V28-三周年-空中巴士动作; 6: V28-时光机-散件蒙皮4个; 13: 缤纷-夏日主题-套装蒙皮4个; 23: 缤纷-七夕-橙色武器蒙皮; 27: 缤纷-七夕-蒙皮4个; 29: 缤纷-七夕-飞高高动作; 30: 缤纷-七夕-派对卡姿势
[6 empty] | 点券-花酱妹妹蒙皮 |  |  |  |  | V28-优化-派对卡姿势与卡背位置优化 | [7 empty] | 缤纷-夏日主题-橙色枪皮肤蒙皮 | [10 empty] | 缤纷-花木兰-蒙皮两个 |  |  |  |  | S6季票-外包-动作设计稿8个 |  | S6季票-外包-动作设计稿8个 | [6 empty] | 缤纷-夏日主题-飞高高 | V28-时光机-飞高高 | V28-3周年-出生点包装动作（草裙舞+DJ） |  |  |  |  | V29-赛季-海王浴场生物动作 | [6 empty] | 缤纷-七夕-战场动作双人
特效 | 佳亿 | 1: 枪战4V4关卡场景特效; 8: 能源争夺战; 12: V29-4V4界面动画; 15: V29-4V4界面动画; 16: V28-三周年-屏幕特效; 18: V28-回流-段位积分BUFF触发动画; 19: V28-玩法-能源争夺战; 22: V28-回流-tip弹出动画; 23: 缤纷-花木兰-飞高高特效; 24: 缤纷-花木兰-战场动作特效; 28: V28-三周年-出生点特效; 9: V28-时光机-散件特效4个; 10: V28-时光机-UI动画; 13: V28-时光机-UI动画; 14: 缤纷-七夕-派对卡背景1特效; 16: 夏日派对飞高高特效; 20: 缤纷-七夕-战场动作特效; 23: 缤纷-七夕-橙色武器特效
|  |  | 埃及主题-背景卡动画 | [5 empty] | 枪战4V4关卡场景特效 |  | 缤纷-夏日-橙色枪皮肤加特林特效 | 缤纷-夏日-派对卡背景 |  |  |  |  | V28-优化-派对卡姿势与卡背位置优化 |  | V28-掉线重连动画 |  |  |  | V28-优化-补给箱开箱实现方式优化 | [16 empty] | V29-4V4界面动画
[12 empty] | 缤纷-夏日-紫色枪皮肤维克托特效 | [20 empty] | V28-断线重连动画优化 |  |  |  | V28-3周年-出生点包装特效
| 张涛 | 1: 缤纷-埃及主题-飞高高特效; 3: 埃及主题-派对卡姿势特效; 5: 缤纷-夏日-派对卡姿势特效; 8: 缤纷-夏日-派对卡姿势特效; 15: 缤纷-夏日主题-战场展示动作特效; 18: 缤纷-花木兰-派对卡姿势特效; 20: 缤纷-花木兰-爆炸弓皮肤特效; 22: 缤纷-花木兰-派对卡背景特效; 23: V28-三周年-战斗开始界面包装; 28: V28-三周年-战斗开始界面包装; 1: V28-时光机-紫色枪皮肤特效; 2: V28-三周年-空中巴士特效; 6: V28-三周年-空中巴士特效; 10: V28-3周年-商城推荐位UI动画; 11: V28-3周年-累计登陆奖励可领取特效; 14: 缤纷-七夕-派对卡背景2特效; 15: 缤纷-七夕-紫色枪皮肤特效; 17: V28-时光机-飞高高特效; 20: V29-赛季-海王浴场场景特效; 30: 缤纷-七夕-飞高高特效; 3: 缤纷-七夕-派对卡姿势特效
[20 empty] | 缤纷-夏日-维克托特效优化 |  |  | 缤纷-花木兰-近战皮肤剑特效 | [17 empty] | V28-3周年-活动tip弹出动画
美宣 | 博凯 | 1: 缤纷-埃及-运营图渲染; 2: 埃及广告图推荐位渲染; 3: 视效-CG样片; 5: 视效-CG样片; 8: 视效-CG样片; 19: V28-回流-奖励物渲染; 30: 缤纷-花木兰-渲染图; 3: V28-运营-三周年漫游; 6: V28-运营-三周年漫游; 10: V28-时光机-UI渲染图; 13: V28-时光机-UI渲染图; 14: 缤纷-夏日-渲染图; 28: 缤纷-七夕-渲染图
[6 empty] | V28-三周年-登录图 |  |  | V28-三周年-登录图 | [6 empty] | V28-三周年-大厅背景 | [8 empty] | V28-版本预告渲染图 |  |  |  | V28-版本预告渲染图 | V28-能源争夺战-引导图 |  |  |  | V28-运营-彩虹补给箱渲染 | V28-运营-三周年套装渲染 |  | V28-运营-三周年LOGO渲染 | V28-运营-三周年舞台渲染
场景2D | 勒跃 | 1: V28设计内容跟进验收; 8: V28设计内容跟进验收; 15: V28设计内容跟进验收; 22: V28设计内容跟进验收; 28: V28设计内容跟进验收; 6: V28设计内容跟进验收
[5 empty] | 香肠icon+loding图样本提供 | [17 empty] | 角色设计文档调整
| 诚斌 | 1: 【V28】彩虹能源争夺战; 8: 三周年-出身岛概念; 10: 三周年-出身岛概念拆分; 15: 三周年-补充调整; 17: 三周年-出身岛天空盒子; 23: 三周年-天空盒子（修改调整）
[16 empty] | 三周年-资源填表 |  |  |  | 场景风格设计提炼 |  |  | 请假 | 场景风格设计提炼 |  |  |  |  | 场景风格设计提炼文档阶段同步 | 场景风格设计提炼 |  | 能源争夺战内容调整，制作回溯。 |  | 场景原画设计规范 |  |  | 场景原画设计规范
| 秀琪 | 1: 【V28】彩虹能源争夺战; 8: 【V28】彩虹能源争夺战-调整补充; 10: S6赛季-关卡区域概念; 15: 三周年广告牌设计; 18: 三周年广告牌设计调整; 19: 三国建筑特色研究; 21: ·; 22: 三国+香肠特殊建筑研究; 28: 请假; 29: 三国场景概念发散; 2: 迪士尼乐园场景内容收集; 6: V29出生岛氛围包装—中秋氛围
【V28】彩虹能源争夺战 场景资源填表
场景3D | 则明 | 1: V28内容跟进验收; 8: V28内容跟进验收; 15: V28内容跟进验收; 22: V28内容跟进验收; 28: V28内容跟进验收
| 镇城 | 1: 【V28~V29】赛季关卡资源制作; 20: V28-三周年-出生岛包装
[6 empty] | 【V28】彩虹能源争夺战资源制作 |  |  | 【V28】彩虹能源争夺战资源制作 | [6 empty] | 【V28】彩虹能源争夺战资源制作 | [6 empty] | 【V28】彩虹能源争夺战资源制作 | [5 empty] | V29-赛季-海王浴场part1 | [7 empty] | V29-赛季-海王浴场part2 | [6 empty] | V29-赛季-海王浴场part2 | [6 empty] | V29-赛季-海王浴场part2 | [6 empty] | V29-赛季-海王浴场part2 |  |  | V29-赛季-海王浴场part3
耀钦 | bar: 8 to 12; 22 to 24; 28 to 4; 6 to 11; 13 to 18; 20 to 25; 27 to 1
| 汤炜 | 1: 【V29】4v4竞技场烘焙; 6: 【V28】彩虹能源争夺战资源制作; 8: 【V28】彩虹能源争夺战资源制作; 15: V28-三周年-出生岛包装; 22: V28-三周年-出生岛包装; 28: V28-三周年-出生岛包装; 3: V29-赛季-海王浴场part1; 6: V29-赛季-海王浴场part2; 13: V29-赛季-海王浴场part2; 20: V29-赛季-海王浴场part2; 27: V29-赛季-海王浴场part2; 30: V29-赛季-海王浴场part3
|  | 研究中心支持反馈 | [13 empty] | V28-关卡-彩虹能源交互物件 |  |  |  | V28-3周年-广告牌替换 | [16 empty] | V28-三周年-出生岛包装
工具支持相关
| 志雄 | 1: 【V28~V29】赛季关卡资源制作; 28: V29-赛季-海王浴场part1; 6: V29-赛季-海王浴场part2; 13: V29-赛季-海王浴场part2; 20: V29-赛季-海王浴场part2; 27: V29-赛季-海王浴场part2; 30: V29-赛季-海王浴场part3
[6 empty] | 【V28】彩虹能源争夺战资源制作 |  |  | 【V28】彩虹能源争夺战资源制作 | [6 empty] | 【V28】彩虹能源争夺战资源制作 | [6 empty] | 【V28】彩虹能源争夺战资源制作
| 天奕 | 17: 对标练习：象棋; 22: 对标练习：地标导弹; 24: 练习：王座; 28: 练习：王座; 30: 对标练习：圣诞树; 3: 练习：雕像; 6: 练习：雕像; 8: 对标练习：房屋; 13: 对标练习：房屋; 15: 练习：房屋; 20: 练习：房屋
技术美术 | 王戬

## 音频
V28策划文档 |  | https://docs.qq.com/scenario/link.html?url=https%3A%2F%2Fdocs.qq.com%2Fdoc%2FDUGpaRWxQeWprc2dw&pid=300000000$ePtLwYuWYpRQ&cid=43258398 |  |  |  | 谢萌： | 时间内完成 |  | 延期完成 |  | 第二次延期 |  | 治峥： | 时间内完成 |  | 延期完成 |  | 第二次延期 |  |  | 炳文： | 时间内完成 |  | 延期完成 |  | 第二次延期 | [6 empty] | 公用颜色： | 已经完成 | 需要研究 | 请假 | 美术截至、已提交资源
优先级说明：P0(通宵也得完成） P1（必须完成） P2（次必须完成） P3（可延期） P4（可不执行） | [22 empty] | V28 develop周
主模块 | 子模块 | 开发内容 | 负责人 | 工时 评估 | 优先级 | 5月 |  |  | 6月 | [30 empty] | 7月
[6 empty] | 29日 | 30日 | 31日 | 先行服 更新 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | V28开始 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 合并 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 先行服更新 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
外围 | 三周年庆典活动 8月8日 https://docs.qq.com/sheet/DWVdIbHloRE1TdnZK?tab=bb08j2&c=A1A0A0 | 默认 UI音效 检查 | 治峥 | 0.2 | P1
|  | 香肠时光机UI动画 音效 | 谢萌 | 1 | [46 empty] | 特效 | 谢萌
|  | 香肠时光机UI动画 音效 集成、验证 | 谢萌 | 0.2 | [47 empty] | 谢萌
|  | 3周年tips动画 音效 | 谢萌 | [42 empty] | 特效 | 谢萌
|  | 3周年宝箱商城推荐图UI动画 音效 | 谢萌 | [42 empty] | 特效 | 谢萌
|  | 3周年tips动画、推荐图 音效 集成、验证 | 谢萌 | [43 empty] | 谢萌
|  | 3周年空中巴士音效 | 谢萌
3周年空中巴士音效 集成验证
3周年战斗开始动画音效
3周年战斗开始动画音效 集成验证
|  | 时光机 飞高高 音效 | 谢萌 | 1 | [50 empty] | 特效 |  |  | 谢萌
|  | 时光机 飞高高 音效 集成、验证 | 谢萌 | 0.2 | [54 empty] | 谢萌
|  | 周年庆 气泡表情 音效 | 炳文 | 0.5 | [20 empty] | 特效 |  | 炳文
|  | 周年庆 气泡表情 音效 集成、验证 | 炳文 | 0.2 | [26 empty] | 炳文
|  | 周年庆 战场动作 音效 | 炳文 | 1.5 | [21 empty] | 特效 |  |  |  | 炳文 1.5
|  | 周年庆 战场动作 音效 集成、验证 | 炳文 | [27 empty] | 炳文
|  | 周年舞台 音乐 | 炳文 | 5（弹性) | [33 empty] | 炳文 | [6 empty] | 炳文 | 炳文
|  | 周年舞台 音乐 集成、验证 | 治峥 | 2 | [39 empty] | 炳文
|  | 香肠 NPC 砸蛋糕 音效 集成、验收 | 炳文 | 1
| 回流玩家体验优化 | 回流奖励机制UI动画 音效 | 谢萌 | [23 empty] | 特效 |  |  | 特效 | 谢萌
|  | 回流奖励机制 音效 集成、验收 | [28 empty] | 谢萌
Wwise 优化 | 载具优化： 3P 刹车、碰撞 同步 |  | 治峥 | 1 | [12 empty] | 程序 | 治峥
| 子弹啸叫 播放机制优化 |  | 治峥 | 1 | [13 empty] | 程序 | 治峥
| 音频性能优化 | 1、音频测试环境 2、包体优化 3、播放优先级声音效果 | 治峥 | 4 | [14 empty] | 程序 | [7 empty] | 治峥 |  |  | 治峥 | 治峥 | 治峥 |  |  |  | 治峥
| 扬声器、耳机模式优化 | 限制器 | 治峥 | 1 | [18 empty] | 程序 |  |  | 治峥 | [9 empty] | 治峥
| 标记语音 配置表 优化 |  | 治峥 | 2 | [19 empty] | 治峥 | 治峥
| 枪声播放机制优化 | 枪声素材 拆解处理 | 谢萌 | 2 | [5 empty] | 谢萌 |  | 谢萌 |  |  |  | 谢萌 程序配合
|  | 测试 新机制 效果混音 | 谢萌 | 2 | [11 empty] | 谢萌 |  |  |  | 谢萌 |  |  | 谢萌
|  | 枪声播放机制优化 验收 | 治峥 | 1 | [20 empty] | 治峥
付费 | 缤纷补给箱 | 20期 埃及主题 战场动作 音效制作 | 炳文 | 1.5 | P0 | [6 empty] | 炳文 1.5
|  | 20期 埃及主题 战场动作 集成、验收 | 炳文 | 0.3 | [5 empty] | 特效 | [5 empty] | 炳文
|  | 20期 埃及主题 飞高高 音效制作 | 谢萌 | 1 |  |  |  |  | 特效 |  |  |  | 谢萌
|  | 20期 埃及主题 飞高高 集成、验收 | 谢萌 | 0.2 | [11 empty] | 谢萌
|  | 22期 夏季沙滩 飞高高*1 音效制作 | 谢萌 | 1 | [49 empty] | 特效 | 谢萌
|  | 22期 夏季沙滩 飞高高 集成、验收 | 谢萌 | 0.2 | [54 empty] | 谢萌
|  | 21期 夏季沙滩 战场动作DJ 音效制作 | 炳文 | 1.5 | [18 empty] | 特效 |  | 炳文 1.5
|  | 21期 夏季沙滩 战场动作DJ 集成、验收 | 炳文 | 0.3 | [21 empty] | 炳文
|  | 21期 夏季沙滩 战场动作草裙舞 音效制作 | 炳文 | 1.5 | [49 empty] | 特效 |  |  |  | 炳文 1.5
|  | 21期 夏季沙滩 战场动作草裙舞 集成、验收 | 炳文 | 0.3 | [54 empty] | 炳文
|  | 21期 花木兰主题 战场动作 | 炳文 | [28 empty] | 特效 | [7 empty] | 炳文1.5
|  | 21期 花木兰主题 战场动作集成、验证 | 炳文 | [37 empty] | 炳文
|  | 21期 花木兰主题 飞高高 | 谢萌 | [27 empty] | 特效 |  |  |  |  | 谢萌
|  | 21期 花木兰主题 飞高高 集成、验证 | 谢萌 | [33 empty] | 谢萌
|  | 23期 七夕主题：音频制作：飞高高 | 谢萌 | 1 | [62 empty] | 特效 | 谢萌
|  | 23期 七夕主题：飞高高 集成、验证 | 谢萌 | 0.2 | [64 empty] | 谢萌
|  | 23期 七夕主题：战场动作A | 谢萌 | 1 | [53 empty] | 特效 |  | 谢萌
|  | 23期 七夕主题：战场动作A 集成、验证 | 谢萌 | 0.2 | [56 empty] | 谢萌
|  | 23期 七夕主题：战场动作B | 炳文 | 1.5 | [55 empty] | 炳文1.5
|  | 23期 七夕主题：战场动作B 集成、验证 | 炳文 | 0.3
GME、Vivox Demo |  |  | 治峥 | 1 | P3 | [10 empty] | 程序 | [6 empty] | 程序 |  | 治峥
谢萌
| 限时模式 Y星能源争夺战 | 能源基地 存入 反馈 音效 | 谢萌 | 2 | P1 | [10 empty] | 特效 |  | 谢萌 | [7 empty] | 谢萌
角色收集成功反馈 音效
角色收集Loop 音效
能源 拾取、丢弃 音效
回合开始 音效
回合结束 音效
|  | 语音需求 | 治峥 | 1 | [31 empty] | 治峥
|  | Y星能源争夺战 音频逻辑方案 | 谢萌 | 1
|  | Y星能源争夺战 集成、验证 | 谢萌 | 1 | [15 empty] | 谢萌
付费 |  | 变形机甲载具状态 引擎音效优化 | 谢萌 | 1 | [43 empty] | 谢萌

## 客户端
成员 | 分类 | 内容 | 子内容 | 开发文档 | V28 | V29 | S表评估总工量 | 预估工时 | V28（预热） | [6 empty] | V28（开发） | [22 empty] | V28（测试） | [8 empty] | V29（预热）
[9 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
魏炜 | 服务 | 防外挂 |  |  |  |  | 20+6 | 3 | 6月 25: 端午节
|  | 性能优化 | [5 empty] | 3 | bar: 6月 19; 6月 22 to 6月 24; 6月 28; 7月 1 to 7月 3
| 研究 | UNET服務器，同时在一场战斗进行多场游戏 | bar: 6月 11 to 6月 12; 6月 15 to 6月 19
|  | Mirror Networking 测试 | [5 empty] | 7
|  | 游戏内物理层级整理和规划 | 文档梳理 |  |  |  |  | 3 | bar: 6月 3 to 6月 4
功能推演 | bar: 6月 5
|  |  | 测试整改 |  |  |  |  | 3 | bar: 6月 8 to 6月 10
雨杭 | 玩法 | 枪战模式（1v1） | 功能整理，确认相关工具以及功能开发需求，初步设计思路及文档整理 |  |  |  |  | 3 | 6月 25: 端午节
|  |  | 对应开发 |  |  |  |  | 5 | bar: 7月 1 to 7月 3; 7月 6 to 7月 7
|  | 出生岛武器使用 | [5 empty] | 2 | bar: 6月 1 to 6月 5; 6月 8 to 6月 12; 6月 15 to 6月 19; 6月 22 to 6月 24; 6月 28 to 7月 3; 7月 6 to 7月 10; 7月 13 to 7月 17
|  | 载具相关文档逻辑整理与优化 | 工具优化流程优化 |  |  |  |  | 4 | bar: 6月 10 to 6月 12; 6月 15
|  |  | 载具玩法模块拆解整理 |  |  |  |  | 5 | bar: 6月 16 to 6月 19; 6月 22
|  | 外星飞碟/载具小飞碟开发文档整理 | 文档编写 |  |  |  |  | 1 | bar: 6月 23
|  |  | 功能复盘 |  |  |  |  | 1 | bar: 6月 24
剑平 | 玩法 | 辅助瞄准 | [5 empty] | 4 | 6月 25: 端午节
|  | 自动射击 | [5 empty] | 3 | bar: 6月 16 to 6月 18
|  | 能量武器 | 文档编写 |  |  |  |  | 0.5 | bar: 6月 10
|  |  | 功能复盘 |  |  |  |  | 0.5 | bar: 6月 10
|  |  | 测试问题修复 |  |  |  |  | 1 | bar: 6月 11
|  | 拾取武器后默认装满弹匣 | [5 empty] | 2 | bar: 6月 8 to 6月 9
战场限时活动优化 | bar: 6月 19
|  | 三周年活动配合 | [5 empty] | 1 | bar: 6月 12
|  | 回流玩家结算奖励 | [5 empty] | 1 | bar: 6月 15
海皇浴场玩法，水面平移
| 研究 | unet报错信息收集以及分析 | [5 empty] | 1 | bar: 6月 28
2 | bar: 6月 29 to 6月 30
杨杰 | 场景 | 海王浴场关卡 |  |  |  |  | 16+30 |  | 6月 25: 端午节
|  | 彩虹岛新关卡 - 矿场 | [5 empty] | 2 | bar: 6月 23 to 6月 24
|  | 三周年出生岛氛围包装 | [5 empty] | 4 | bar: 6月 17 to 6月 19; 6月 22
| 优化 | 多人靶场和单人靶场合并 | [5 empty] | 6 | bar: 6月 9 to 6月 12; 6月 15 to 6月 16
|  | 经典模式出生点玩家人数优化 | [5 empty] | 1 | bar: 6月 28
| 玩法 | 外星AI开发文档整理 | 文档编写 |  |  |  |  | 0.5 | bar: 6月 8
|  |  | 功能复盘 |  |  |  |  | 0.5 | bar: 6月 8
| 研究 | 讨论同步object属性修改规则，梳理现有的代码属性接口（Part1） | 制作方案梳理与讨论 |  |  |  |  | 2 | bar: 6月 29 to 6月 30
30 | bar: 7月 1 to 7月 3; 7月 6 to 7月 10; 7月 13 to 7月 17
启明 | 玩法 | 彩虹能源争夺模式 | 新功能开发 | [5 empty] | 6月 25: 端午节
| wwise | 文档整理 | bar: 6月 22 to 6月 23
功能复盘 | bar: 6月 24
枪声播放机制优化 | bar: 6月 8
音频性能优化 | bar: 6月 11 to 6月 12
载具优化： 3P 刹车、碰撞 同步 | bar: 6月 9
子弹啸叫 播放机制优化 | bar: 6月 10
扬声器、耳机模式优化 | bar: 6月 15 to 6月 16
| 研究 | 模式选择模块优化 | 制作方案梳理与讨论 | bar: 6月 28 to 6月 30
容卿 | 玩法 | 战场背包系统优化与调整 | [6 empty] | 6月 25: 端午节
战场ob接口整合 | bar: 6月 15 to 6月 19; 6月 22 to 6月 24
战场进入物品验证 | bar: 6月 8 to 6月 12
| 学习 | 载具系统
华勇 | 玩法 | 8V8跳伞狙击 | [6 empty] | 6月 25: 端午节
设置面板优化和调整 | bar: 6月 1 to 6月 5
连点器优化 | bar: 6月 15 to 6月 19
水柱 | bar: 6月 22 to 6月 24; 6月 28 to 6月 30
| 学习 | 客服分离预演
玩法模式
啸云 | 玩法 | GME, Vivox 玩家语音 测试 | [5 empty] | 7 | 6月 25: 端午节
|  | 优化标记语音 | [5 empty] | 3 | bar: 6月 1 to 6月 3
|  | 战场内组队匹配标签提示 | [5 empty] | 7 | bar: 6月 15 to 6月 19; 6月 22 to 6月 23
| 学习 | Buff系统 | bar: 6月 22 to 6月 24; 6月 28 to 7月 1
WWise系统 | bar: 6月 4 to 6月 5; 6月 28 to 7月 1

## 服务端
组别 | 成员 | 分类 | 内容 | 子内容 | 开发文档 | S28 | S表评估总工量 | 预估工时 | V28（预热） | [6 empty] | V28（开发） | [22 empty] | V28（测试） | [8 empty] | V29（预热）
[9 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 光裕 | 内部优化 | 批量退款付费内容回收接口 | [5 empty] | 6月 25: 端午节
心动朋友圈数据迁移方案确认
心动console后台接口调整需求
功能开发 | 志伟 | 付费 | 每日精选推送优化（v27内更新） | [5 empty] | 6月 25: 端午节
人民币特惠上新（v27内更新） | bar: 6月 8 to 6月 12
|  | 服务 | 回流玩家体验优化 | bar: 6月 19; 6月 22 to 6月 23
|  |  | 自定义房间优化 | 边界bug处理 | bar: 6月 28 to 6月 30
|  | 内部优化 | GameServer支持世界聊天频道消息转发 | bar: 6月 15 to 6月 18
|  |  | 战场进入物品验证完善 | 动作、表情、恶作具 | bar: 6月 3
赛季活动相关逻辑优化 | bar: 6月 24
| 志华 | 玩法 | 限时模式 | 彩虹能源争夺战 |  |  |  |  | 6月 25: 端午节
8V8跳伞狙击 | bar: 6月 15 to 6月 16
枪战Part1（V29上线）
增加玩家需求匹配类型 | bar: 6月 8 to 6月 12
|  | 服务 | 自定义房间优化 | 房间内标记模拟器玩家 | bar: 6月 24
|  | 内部优化 | 战场ob接口整合 | bar: 6月 18 to 6月 19
war_event下发优化
匹配开关线上调整工具
| 道畑 | 服务 | 外挂防治 | [5 empty] | 6月 25: 端午节
|  | 内部优化 | mdb玩家冷热数据分离加载 | bar: 6月 3 to 6月 5; 6月 8 to 6月 9
GameServer支持世界聊天频道消息转发 | bar: 6月 17 to 6月 19
玩家标签系统Part1 | bar: 6月 22 to 6月 24
| 惠康 | 付费 | 缤纷补给箱上新 | 22期 |  |  |  |  | 6月 25: 端午节
23期
广告补给箱优化 | bar: 6月 9 to 6月 10
点券商店上新 | bar: 6月 11
|  | 服务 | 香肠派对3周年
|  |  | 活动弹窗页banner替换规则 | 模版支持 | bar: 6月 12
|  | 内部优化 | 广告补给箱相关代码重构 |  | https://www.processon.com/view/link/5ed76209e0b34d1ac856591d | bar: 6月 15 to 6月 19
| 阿斌 | 内部优化 | unet性能监控 | 分房间类型监控性能指标 |  |  |  |  | 6月 25: 端午节
基于k8s部署unet正式服验证
game_info新方案
服务端bug收集工具接入
GameServer剥离nsq消费业务
运维 | 伟昌 | 运维开发 | 自动化运维脚本开发 | 月度费用账单拉取脚本 |  |  |  |  | 6月 25: 端午节
更新脚本优化
polardb只读节点并发扩容锁容工具
|  |  | 可视化运维工具迭代 | 数据库查询工具先行服部署
数据库批量查询脚本
对接阿里k8s集群api

## QA
SS | 任务类型 | 任务来源 | 测试子模块 | 测试任务 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 端 | 午 | 节 | 28 | 29 | 30 | 1 | 回 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 先一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 先二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 正 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
陈永贵 | 计划 | 测试用例 | 自动开火测试 | 测试用例耗时
陈永贵 | 计划 | 任务单 | 自动开火测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈永贵 | 计划 | 测试用例 | 辅助瞄准测试 | 测试用例耗时
陈永贵 | 计划 | 任务单 | 辅助瞄准测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈永贵 | 计划 | 测试用例 | 拾取武器自动装填测试 | 测试用例耗时
陈永贵 | 计划 | 任务单 | 拾取武器自动装填测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈永贵 | 计划 | 任务单 | 大厅弹窗逻辑优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈永贵 | 计划 | 任务单 | 设置界面优化测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 任务单 | 多人靶场和单人靶场合并 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈永贵 | 插单 | 任务单 | 暑期活跃活动 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 测试用例 | 限时模式入口测试 | 测试用例耗时
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 限时模式入口测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 测试用例 | 回流奖励机制功能测试 | 测试用例耗时
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 回流奖励机制功能测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 测试用例 | 3周年活动功能测试 | 测试用例耗时
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 3周年活动功能测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 3周年活动资源测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 测试用例 | banner自动替换功能测试 | 测试用例耗时
陈政辉 | 计划 | 任务单 | banner自动替换功能测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 版本内容预告图 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 测试用例 | 好友系统优化 | 测试用例耗时
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 好友系统优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 测试用例 | 狙击对决改为限时模式 | 测试用例耗时
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 狙击对决改为限时模式 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 季票界面性能优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 登录大厅后的数据请求优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 计划 | 任务单 | 限时模式开放时间QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 插单 | 任务单 | 飞高高开启BUG修复测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 插单 | 任务单 | 装扮方案保存数据优化QA验证 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
陈政辉 | 插单 | 任务单 | 自定义房间模式选择临时处理 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
蔡建安 | 计划 | 测试用例 | 彩虹能源争夺战QA战场内功能测试 | 测试用例耗时
蔡建安 | 计划 | 任务单 | 彩虹能源争夺战QA战场内功能测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
蔡建安 | 计划 | 测试用例 | 能源争夺战关卡能源工厂QA关卡测试 | 测试用例耗时
蔡建安 | 计划 | 任务单 | 能源争夺战关卡能源工厂QA关卡测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
蔡建安 | 计划 | 任务单 | 自定义房间模拟器判定 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
蔡建安 | 计划 | 测试用例 | 恶意组队防护功能 | 测试用例耗时
蔡建安 | 计划 | 任务单 | 恶意组队防护功能 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
蔡建安 | 计划 | 任务单 | 赛后击杀数检测功能优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
蔡建安 | 计划 | 任务单 | 爆头率检测功能 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
蔡建安 | 计划 | 测试用例 | 新增处罚机制（禁榜功能） | 测试用例耗时
蔡建安 | 计划 | 任务单 | 新增处罚机制（禁榜功能） | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
蔡建安 | 计划 | 任务单 | 连点器检测优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 测试用例 | 原味生存模式QA战场内功能测试 | 测试用例耗时
谭强 | 计划 | 任务单 | 原味生存模式QA战场内功能测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 任务单 | 原味生存模式QA整合资源最终测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 测试用例 | 3周年出生岛氛围包装测试 | 测试用例耗时
谭强 | 计划 | 任务单 | 3周年出生岛氛围包装测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 测试用例 | 房间内标记模拟器玩家 | 测试用例耗时
谭强 | 计划 | 任务单 | 房间内标记模拟器玩家 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 任务单 | 载具优化： 3P 刹车、碰撞 同步 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 任务单 | 子弹啸叫 播放机制优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 任务单 | 枪声播放机制优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 任务单 | 标记语音 配置表 优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 测试用例 | 战场内玩法开放机制优化测试 | 测试用例耗时
谭强 | 计划 | 任务单 | 战场内玩法开放机制优化测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
谭强 | 计划 | 任务单 | 标签处理_匹配标签QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 埃及主题：QA资源测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 埃及主题：QA内网热更测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 埃及主题：先行服热更新QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios) |  |  | 跟904整包
管水宝 | 计划 | 任务单 | 埃及主题：正式服热更新QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios) |  |  | 跟904整包
管水宝 | 计划 | 测试用例 | 标签处理_匹配标签QA测试 | 测试用例耗时
管水宝 | 计划 | 测试用例 | 回流匹配机制QA测试 | 测试用例耗时
管水宝 | 计划 | 任务单 | 回流匹配机制QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 测试用例 | 每日精选推送优化 (V27热更) | 测试用例耗时
管水宝 | 计划 | 任务单 | 每日精选推送优化 (V27热更) | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 测试用例 | 人民币特惠自动上新 (V27热更) | 测试用例耗时
管水宝 | 计划 | 任务单 | 人民币特惠自动上新 (V27热更) | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 花木兰主题人民币特惠QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 夏季沙滩&周年庆人民币特惠QA测试（7.30） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 七夕主题人民币特惠QA测试（8.10） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 花木兰主题：QA资源测试（7.9） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 花木兰主题：QA内网热更测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 花木兰主题：先行服热更新QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 花木兰主题：正式服热更新QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 插单 | 任务单 | 缤纷补给箱抽取机制优化QA测试（7.9） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 夏季沙滩：QA资源测试（7.30） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 夏季沙滩：QA内网热更测试（7.31） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 夏季沙滩：先行服热更新QA测试（8.3） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 夏季沙滩：正式服热更新QA测试（8.4） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 七夕主题：QA资源测试（8.10） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 七夕主题：QA内网热更测试（8.11） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 七夕主题：先行服热更新QA测试（8.12） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 七夕主题：正式服热更新QA测试（8.18） | 执行耗时(包含平台Android与Ios) | 不在V28版本内暂不排期
管水宝 | 计划 | 任务单 | 广告补给箱优化QA验收 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 点券商店上新 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 补给箱开箱表现实现方式优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 商店界面性能优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 商店数据请求优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 计划 | 任务单 | 资源支持断点续下功能 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 插单 | 插单 | 模式数据埋点补充优化系统 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
管水宝 | 插单 | 任务单 | 赛季活动相关逻辑优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
钟玮 | 计划 | 任务单 | 能源争夺战-关卡 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
钟玮 | 计划 | 任务单 | 能源争夺战-机制 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
钟玮 | 计划 | 任务单 | 音频性能优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
钟玮 | 计划 | 任务单 | 游戏内物理层级整理和优化QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
钟玮 | 计划 | 任务单 | 战场背包系统优化与调整QA测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨周镇 | 计划 | 任务单 | 客户端界面管理机制优化 Part2 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨周镇 | 计划 | 任务单 | Lua 命名规范执行 Part2 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨周镇 | 计划 | 任务单 | UI 3D 模型展示逻辑优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨周镇 | 计划 | 任务单 | UI 冗余资源清查 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨周镇 | 计划 | 任务单 | 匹配开关线上调整工具 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨周镇 | 计划 | 任务单 | 玩家冷热数据分离加载先行服验证 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨周镇 | 计划 | 任务单 | 从大厅进入战场逻辑优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨天龙 | 计划 | 任务单 | 拆分外围系统使用的 animatorController | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨天龙 | 计划 | 任务单 | 战场进入接口物品验证优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨天龙 | 计划 | 任务单 | GameServer支持玩家私聊和世界聊天 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨天龙 | 计划 | 测试用例 | 大厅掉线重连优化 | 测试用例耗时
杨天龙 | 计划 | 任务单 | 大厅掉线重连优化 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨天龙 | 计划 | 任务单 | 能量蓄能炮 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨天龙 | 计划 | 任务单 | 简化自定义分层操作 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)
杨天龙 | 插单 | 任务单 | 自定义界面优化测试 | 执行耗时(包含平台Android与Ios)

## 数据
需求来源 | 模块 | 主模块 | 需求方 | 统计内容/目的 | 是否埋点 | 是否报表展示 | 需求单 | 负责人 | 执行人 | 整理时间
策划 | 服务 | 三周年庆典 | 吴凯彬 | 1、验证三周年活动对玩家活跃、玩家回流和玩家新增的有效性 2、验证三周年活动中玩家实际参与情况 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】三周年庆典活动数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30 | 2020-06-05：功能有做调整，详见需求单（拾起蛋糕和分享功能删除）
| 服务 | 回流活动 | 吴凯彬 | 1、验证回流活动对玩家回流的有效性 2、验证回流活动中玩家实际参与情况 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】回流活动数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30
| 玩法 | 匹配组队标签 | 于涵洋 | 1、玩家标签喜好情况 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】匹配组队标签数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30
| 付费 | 缤纷广告图 | 施荣鸣 | 1.通过玩家点击广告图进入商城的比例查看广告图机制优化效果以及广告图吸引程度 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】缤纷广告图转换数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30
| 付费 | 人民币特惠自动上新 | 施荣鸣 | 1.惊喜特惠相关数据，验证模块上线的相关有效性，以及给后续优化提供数据支持 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】人民币特惠自动上新数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30
| 服务 | 外挂相关 | 王煜昊 | 增加恶意组队、赛后击杀数异常、爆头率异常、连点器违规行为在后台的数据展示 | 否 | 是 | 【V28】【策划需求】外挂相关数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30
| 社交 | 社交之组队匹配 | 黄炳榕 | 1.分析不同用户的组队情况 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】社交之组队匹配数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30
| 玩法 | 辅助瞄准 | 庄伟敏 | 1、统计不同段位的玩家使用率 2、统计开启与关闭辅助瞄准的玩家KD | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】辅助瞄准相关数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-06-01
| 玩法 | 自动射击 | 李泊涌 | 1、统计玩家主动开启或关闭功能的情况 2、统计通过自动射击击杀和手动射击击杀的比例对比，确认功能有效性 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】自动射击相关数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-06-01
| 玩法 | 枪战模式 | 希文 | 1、了解香肠王之战上线后的玩家参与情况 2、了解香肠王之战中的玩法设计，是否达到预期效果 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】香肠王之战数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-06-02 | 数据统计先不做，V29版本再做，因为到时候如果功能有调整，数据统计需求单也需要调整
| 玩法 | 8V8跳伞狙击 | 希文 | 复用之前的【12v12军团战】，将报表名称改成【12v12军团战和8V8跳伞狙击】，房间模式增加筛选项 | 否 | 是 | 只需要给斯敏下报表调整tb单 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-06-02
| 玩法 | 自定义房间 | 于涵洋 | 1、统计自定义房间玩家中途退出游戏情况 2、统计自定义房间玩家中途退出房间情况 3、统计房间填充情况 4、统计房间使用情况 | 是 | 是 | 【V28】【策划需求】自定义房间数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-06-10
心动运营 | 社交 | 社交相关 | 王泽宇 | 了解游戏内玩家的基础社交情况 为以后社交相关的优化功能提供基础对照数据 | 是 | 是 | 【V28】【营运需求】社交相关运营侧数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30
| 玩法 | 玩家关键行为 |  | 通过增加埋点来更精细化检测到玩家的游戏行为，便于分析玩家流失和监测数据。 拉取数据，探究绑定账号与游客账号流失情况。 | 是 | 是 | 【V28】【运营需求】玩家关键行为数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30 | 比较复杂，建议先看看已有的行为数据的一些情况，再决定要埋哪些节点
经营分析组 | 广告 | 广告系统用户年龄分群 | 黄静雯 | 查看不同年龄人群在广告系统表现情况 | 否 | 否 | 【V28】【经营分析组】广告系统用户年龄分群数据统计需求 | 沈小慧 | 沈小慧 | 2020-05-30
| 设备 | 设备相关 | 黄静雯 | 统计设备相关的数据 | 是 | 是 | 【V28】【经营分析组】设备相关数据统计需求 | 沈小慧 | 许斯敏 | 2020-05-30 | 还未开始执行
【2020-T表+S表】
建单以及时间排期
| 主任务 | 需求方 | 子任务 | 执行人 | 是否需要下单 | 抄送 | 截止时间 | 主单 |  |  |  | 是否需要下单的数据源（勿删）
| 三周年庆典 | 吴凯彬 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5edf37e3db73a10022485d69 |  |  |  | 否
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-22 |  |  |  |  | 已下单
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-24 |  |  |  |  | 是
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 | 晓炜 | 是 | 锡金 | 2020-06-22
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 回流活动 | 吴凯彬 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5edf38636060280021266192
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-15
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-28
|  |  | 服务端埋点 | 志伟 | 是 | 光裕 | 2020-06-24
|  |  | 外围客户端埋点 | 尤睿 | 是 | 锡金 | 2020-06-15
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 缤纷广告图 | 施荣鸣 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5edf3e916add210022d56f23
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-19
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-23
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 | 张晓伟 | 是 | 锡金 | 2020-06-19
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 人民币特惠自动上新 | 施荣鸣 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5edf39fa96f9dc002176f3a4
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-08
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-10
|  |  | 服务端埋点 | 林志伟 | 是 | 光裕 | 2020-06-08
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 社交之组队匹配 | 黄炳榕 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5ee08857d6f8400024447e79
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-28
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-30
|  |  | 服务端埋点 | 志华 | 是 | 光裕 | 2020-06-28
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 辅助瞄准 | 庄伟敏 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5edf3a904fcdfc001a0755c8
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-23
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-29
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 | 陈剑平 | 是 | 魏炜 | 2020-06-24
| 自动射击 | 李泊涌 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5edf3afdfc5b1b001b5604b5
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-19
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-24
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 | 陈剑平 | 是 | 魏炜 | 2020-06-19
| 社交相关 | 心动方：王泽宇 策划方：黄炳榕 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5ee088e1c0b28a0021361745
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-28
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-30
|  |  | 服务端埋点 | 光裕 | 是 | 光裕 | 2020-06-28
|  |  | 外围客户端埋点 | 林纯杰 | 是 | 锡金 | 2020-06-28
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 玩家关键行为 | 心动方： 策划方：王煜昊 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5ee08964829f5800223bf4c6 | 比较复杂，建议先看看已有的行为数据的一些情况，再决定要埋哪些节点
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 否 | 俊杰
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-18
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 枪战模式 | 希文 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | 数据统计先不做，V29版本再做，因为到时候如果功能有调整，数据统计需求单也需要调整
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-07-07
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-07-13
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 | 雨杭 | 是 | 魏炜 | 2020-07-07
| 8V8跳伞狙击 | 希文 | 需求单整理 | 沈小慧 | 否 |  |  | https://www.teambition.com/task/5edf3bb3f16cda0022e16b72
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 否 | 俊杰
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-12
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 外挂相关 | 王煜昊 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05 | https://www.teambition.com/task/5edf3d04bb1e4a001a70af6e
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 否 | 俊杰
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-11
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜
| 自定义房间 | 于涵洋 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-10 | https://www.teambition.com/task/5ee1e363dd2e6800225f71ec
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-18
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-29
|  |  | 服务端埋点 | 林志伟 | 是 | 光裕 | 2020-06-28
|  |  | 外围客户端埋点 |  | 否 | 锡金
|  |  | 玩法客户端埋点 | 刘雨杭 | 是 | 魏炜 | 2020-06-16
| 匹配组队标签 | 于涵洋 | 需求单整理 | 沈小慧 | 是 |  | 2020-06-05
|  |  | 埋点设计和验收 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-06-22
|  |  | 后台报表制作 | 许斯敏 | 是 | 俊杰 | 2020-07-01
|  |  | 服务端埋点 |  | 否 | 光裕
|  |  | 外围客户端埋点 | 张啸云 | 是 | 锡金 | 2020-06-23
|  |  | 玩法客户端埋点 |  | 否 | 魏炜

## 工具
业务模块 | 具体项目 | 优先级 | 版本 | 需求内容(TB任务说明) | 需求来源 | 方案预期结果 |  | 耗时 | 排期 | 执行人
沟通相关方
赛季 | 提升场景资源检查覆盖率 | 1 | S27 | 本地一键化检查 | 美术 | 现有检查覆盖率 30% | 赵泽明，汤炜 | 5 | 5.20 - 5.26 | 陈杰宏
|  |  |  | 远程化检查 |  | 任务完毕后预期覆盖可到100%
内部优化 | 打包第2次提速 | 1 | S27 | apk打包 ab资源打包异步执行 | 工具组 | 新机制引入预计有10分钟左右 |  | 15 | 4.27-5.19 | 陈杰宏
|  |  | S27 | apk 和 ab资源组合打出新的apk包 |  | 时间提速 (最低可达10分钟以内)
|  |  | S27 | xcode打包 ab资源打包异步执行
|  |  | S27 | xcode和新的 ab资源组合 打出新的ipa包
内部优化 | 提高回归测试自动覆盖率 |  | S27 | 回归案例脚本化（QA） |  | "可释放回归人力测试总时间： | 施武金 |  | 5.26 | QA
15个小时左右
自动化回归覆盖：66%"
|  |  | S27 | 战场自动化接口支持 |  |  |  |  | 5.8 | 陈杰宏
内部优化 | 设备管理 | 1 | S27 | 设备管理技术引入 | 工具组 | 237条测试脚耗时6个小时 | 施武金 | 5 | 5.11-5.15 | 陈维淮
引入测试设备管理后在3台手机运行下可控制在2小时左右
内部优化 | 梳理出资源类型 和现有标准， | 1 | S27 | 梳理出资源标准统计模板 给出模板案例 | 工具组 | 摸清标准现状为下一步流程梳理打基础 | 赵泽明，汤炜，黄斌， | 15 | 4月30 | 吴勇军
| 使用工具（美术，关卡组配合） | 1 | S27 | 房屋模板案例 |  |  | 勒乐，王戬,，蒙柯程， |  | 4月30 | 汤唯
|  |  |  | 将模板同步给相关方 |  |  |  |  | 6月1 | 吴勇军
|  |  |  | 相关方按照要求收集各自的资源参数标准 | [5 empty] | 吴勇军
|  |  |  | 工具组依据收集信息收集代码中的资源标准 | [5 empty] | 吴勇军
|  |  |  | 和先关方校对收集的资源标准 |  |  | 无锡金 |  |  | 吴勇军
内部优化 | 美术与关卡生产管线摸底 | 2 | S28 | 依据房屋(模型，物品，寻路）资源产出管线模板（美术，关卡组配合） | 工具组 | 清晰化和可视化资源全局生产流程， | 赵泽明，汤炜，黄斌， | 15 | 5月26 | 吴勇军
| （跨版本） | 2 | S28 | 梳理出所有资源的管线并可视化 |  | 为工具制作,生产工艺优化提供重要支撑 | 勒乐，王戬,，蒙柯程