## 成长
模块 | 主任务 | 子任务 | 开发内容 | 部门 | 代理人 | 负责人 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 合 并 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 先 行 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 正 式
成长 | 成长目标 | 枪械道具图鉴 |  |  | 胡建平 | 胡建平 | [8 empty] | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15
|  |  | 枪械道具图鉴策划案 |  | 胡建平 | 胡建平 | [8 empty] | 2020-06-12: 2020-06-12; 2020-06-13: 2020-06-13
|  | 新手教程 |  |  | 胡建平 | 胡建平 | [8 empty] | 2020-06-13: 2020-06-13; 2020-06-14: 2020-06-14
|  |  | 新手教程策划案 |  | 胡建平 | 胡建平 | [8 empty] | 2020-06-14: 2020-06-14; 2020-06-15: 2020-06-15
| 玩法模式奖励反馈 | 玩法模式奖励反馈 |  |  | 胡建平 | 胡建平 | [8 empty] | 2020-06-15: 2020-06-15 | 2020-06-16
|  |  | 玩法模式奖励反馈策划案 |  | 胡建平 | 胡建平 | [31 empty] | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05

## 付费
模块 | 主任务 | 子任务 | 开发内容 | 部门 | 代理人 | 负责人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合 并 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 先 行 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 正 式
付费 | 每日精选推送优化 (V27热更) | 每日精选推送优化 (V27热更) |  |  | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 每日精选推送优化服务端开发 | 服务端 | 洪光裕 | 林志伟 | bar: 8 to 12
|  |  | 每日精选推送优化客户端开发 | 外围客户端 | 巫锡金 | 张晓炜 | bar: 11
|  |  | 每日精选推送优化UI设计 | UI | 江波 | 王凯琳 | bar: 9 to 10
|  |  | 每日精选推送优化QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝 | bar: 19; 22 to 23
| 人民币特惠上新 (V27热更) | 人民币特惠自动上新 (V27热更) |  |  | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 人民币特惠自动上新功能服务端开发 | 服务端 | 洪光裕 | 林志伟 | bar: 2 to 5
|  |  | 人民币特惠自动上新功能客户端开发 | 外围客户端 | 巫锡金 | 张晓炜 | bar: 8 to 10
|  |  | 人民币特惠自动上新功能QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝 | bar: 15 to 17
|  | 人名币特惠上新规划 |  |  | 胡建平 | 施荣鸣
|  |  | 花木兰主题人民币特惠UI设计 | UI | 江波 | 卓彦 | bar: 29 to 30
|  |  | 花木兰主题人民币特惠UI制图 | UI | 江波 | 卓彦
|  |  | 花木兰主题人民币特惠QA测试 | QA | 施武金 | 管水宝
|  |  | 周年庆人民币特惠UI设计 | UI | 江波 | 江波 | bar: 13 to 14; 20 to 21; 25 to 27
|  |  | 七夕主题人民币特惠QA测试（8.10） | QA | 施武金 | 管水宝 | bar: 13 to 14; 20 to 21; 25 to 27
| 缤纷补给箱21期 | 缤纷补给箱21期 |  |  | 胡建平 | 施荣鸣 | bar: 13 to 14; 20 to 21; 25 to 27
|  |  | 花木兰主题：策划设计（已完成） | 策划 | 胡建平 | 施荣鸣 | bar: 13 to 14; 20 to 21; 25 to 27
|  |  | 花木兰主题：原画设计 | 2D | 勒跃 | 夏蔚 | bar: 4 to 5; 8 to 11; 13 to 14; 20 to 21; 25 to 27
|  |  | 花木兰主题：UI广告草图 | UI | 江波 | 卓彦 | bar: 13 to 14; 17 to 23; 25 to 27

## Sheet1
合 并 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 先 行 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 正 式